## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2022 | [5 empty] | 1. Qtl. 2023 | [5 empty] | 2. Qtl. 2023
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  |  | Feb |  | Mrz | Apr |  | Mai |  |  | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | DA-Antrag erstellen |  | 4
3 |  | Projektplan erstellen |  | 3
4 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 11.10.
5 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
6 |  | Dimensionierung der Schaltungen |  | 15
7 |  | Simulation des Prototyps |  | 15
8 |  | 1. Review | [7 empty] | ◊ 25.10.
9 |  | Aufbau des AFE Prototypen |  | 25
10 |  | Bewertung des Prototyps als DUT |  | 20
11 |  | Optimierung und Implementierung am Board |  | 30
12 |  | 2. Review | [12 empty] | ◊ 22.11.
13 | Testphase
14 |  | Systemtests für das AFE |  | 30
15 |  | 3. Review | [15 empty] | ◊ 28.02.
16
17 |  | 4. Review | [17 empty] | ◊ 21.03.
18 | Dokumentation
19 |  | Dokumentation |  | 50
20 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 20
21 | DA-Abgabe | [20 empty] | ◊ 12.5.
22 | Schlusspräsentation | [21 empty] | ◊ 21.5.
|  |  | Summe | 212
Entwicklung eines MIDI Guitar Converters
[6 empty] | Vorgang | [5 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  |  | Sammelvorgang
Daniel Bräumann