## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2022 | [5 empty] | 1. Qtl. 2023 | [6 empty] | 2. Qtl. 2023
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  |  | Nov | Dez |  | Jan |  | Feb |  |  | Mrz |  | Apr | Mai |  | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | Analyse |  | 3
3 |  | DA-Antrag erstellen |  | 5
4 |  | Projektplan erstellen |  | 5
5 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 11.10.
6 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
7 |  | Dimensionierung der Schaltungen |  | 20
8 |  | Simulation des Prototyps |  | 15
9 |  | 1. Review | [6 empty] | ◊ 25.10.
10 |  | Aufbau des AFE Prototypen |  | 10
11 |  | Bewertung des Prototyps als DUT |  | 10
12 |  | Optimierung und Implementierung am Board |  | 25
13 |  | 2. Review | [8 empty] | ◊ 22.11.
14 | Testphase
15 |  | Systemtests für das AFE |  | 30
16 |  | 3. Review | [14 empty] | ◊ 28.02.
17 |  | Weitere Systemtests |  | 10
18 |  | 4. Review | [16 empty] | ◊ 21.03.
19 | Dokumentation
20 |  | Dokumentation |  | 40
21 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 20
22 | DA-Abgabe | [18 empty] | ◊ 31.03.
23 | Schlusspräsentation | [20 empty] | ◊ 13.05.
|  |  | Summe | 193
Entwicklung eines MIDI Guitar Converters
[6 empty] | Vorgang | [5 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  | Sammelvorgang
Daniel Bräumann