## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2022 | [5 empty] | 1. Qtl. 2023 | [7 empty] | 2. Qtl. 2023
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  |  | Nov | Dez |  | Jan |  |  | Feb |  |  | Mrz |  | Apr | Mai |  | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | Prüfung der Bauteilverfügbarkeit |  | 3
3 |  | DA-Antrag erstellen |  | 3
4 |  | Projektplan erstellen |  | 3
5 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 11.10.
6 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
7 |  | Planung des Prototypen |  | 5
8 |  | Schaltplan des Prototypen |  | 10
9 |  | PCB Design |  | 35
10 |  | Prototypenaufbau |  | 10
11 |  | 1. Review | [6 empty] | ◊ 25.10
12 |  | Code Base mit MIDI Anbindung |  | 30
13 |  | 1. Präsentation | [9 empty] | ◊ 20.12
14 |  | Review und Bestellung des Mainboards |  | 10
15 |  | 2. Review | [12 empty] | ◊ 29.1.
16 |  | Erweiterung der Firmware um Audio Sampling |  | 35
17 |  | 3. Review | [15 empty] | ◊ 28.02
18 | Testphase
19 |  | Systemtests und Fehlerbehebung |  | 10
20 |  | 4. Review | [17 empty] | ◊ 21.3.
21 | Dokumentation
22 |  | Dokumentation |  | 50
23 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 40
24 | DA-Abgabe | [19 empty] | ◊ 31.3
25 | Schlusspräsentation | [21 empty] | ◊ 15.5.
|  |  | Summe | 244
Entwicklung eines MIDI Guitar Converters
[6 empty] | Vorgang | [5 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  |  | Sammelvorgang
Simon Grundner