## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2022 | [6 empty] | 1. Qtl. 2023 | [6 empty] | 2. Qtl. 2023
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  |  | Nov |  | Dez |  | Jan |  | Feb |  |  | Mrz |  | Apr | Mai | Jun
1 | Planungsphase
2 |  | DA-Antrag erstellen |  | 4
3 |  | Projektplan erstellen |  | 3
4 |  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 11.10.
5 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
6 |  | Recherche zur FFT |  | 20
7 |  | Aufsetzen der Entwicklungsumgebung |  | 10
8 |  | 1. Review | [6 empty] | ◊ 25.10.
10 |  | FFT Algorithmus |  | 30
11 |  | Testdatenfertigung |  | 10
12 |  | Überprüfung mit Matlab |  | 3
13 |  | 2. Review | [8 empty] | ◊ 22.11
14 |  | Noten Umwandlung & Übertragung |  | 25
15 |  | 3. Review | [15 empty] | ◊ 28.02.
16 | Testphase
17 |  | Test und Feintunig der Firmware |  | 17
18 |  | 4. Review | [17 empty] | ◊ 21.03.
19 | Dokumentation
20 |  | Dokumentation |  | 60
21 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 30
22 | DA-Abgabe | [19 empty] | ◊ 31.03.
23 | Schlusspräsentation
|  |  | Summe | 212
Entwicklung eines MIDI Guitar Converters
[6 empty] | Vorgang | [6 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  | Sammelvorgang
Laurenz Hölzl