## Zeitplan
|  |  |  | Dauer |  |  | 4. Qtl. 2022 | [5 empty] | 1. Qtl. 2023 | [5 empty] | 2. Qtl. 2023
Nr. | Vorgangsname |  |  | in Std. | Sep |  | Okt |  |  | Nov | Dez |  | Jan |  |  | Feb |  | Mrz | Apr |  | Mai |  | Jun
1 | Planungsphase
4 |  | Einrichten der Entwicklungsumgebung |  | 3
5 |  | DA-Antrag erstellen |  | 4
6 |  | Projektplan erstellen |  | 2
|  | DA-Antrag Abgabe | [5 empty] | ◊ 11.10.
8 | Entwicklungs- u. Implementierungsphase
11 |  | Schaltplan des Prototyps |  | 20
9 |  | Filter und Verstärker Berechnung |  | 10
10 |  | FFT Algorithmus |  | 30
|  | MIDI Anbindung |  | 30
12 |  | 1. Review | [6 empty] | ◊ 25.10
13 |  | Prototypenaufbau |  | 25
14 |  | 1. Präsentation | [9 empty] | ◊ 18.12
15 |  | Aufsetzung der Treiber und Software |  | 15
16 |  | 2. Review | [12 empty] | ◊ 29.1.
17 |  |  |  | 10
18 |  | 3. Review | [15 empty] | ◊ 4.3.
19 | Testphase
20 |  | Systemtests und Fehlerbehebung |  | 30
21 |  | 4. Review
22 | Dokumentation
23 |  | Dokumentation |  | 25
24 |  | Vertiefende Grundlagenarbeit |  | 30
25 | DA-Abgabe | [18 empty] | ◊ 31.3
26 | Schlusspräsentation | [20 empty] | ◊ 21.5.
|  |  | Summe | 234
Entwicklung einer mobilen Wetterstation zur
| Früherkennung von Umweltkatastrophen. |  |  |  |  | Vorgang | [5 empty] | Meilenstein |  | ◊ |  |  | Sammelvorgang
Max Mustermann